## Overall
Day | Dates | Planned Tasks | Remaining Tasks
1 | 2023-03-11 | 15 | 15
2 | 2023-03-12 | 15 | 14
3 | 2023-03-13 | 14 | 14
4 | 2023-03-14 | 14 | 14
5 | 2023-03-15 | 14 | 14
6 | 2023-03-16 | 14 | 14
7 | 2023-03-17 | 14 | 13
8 | 2023-03-18 | 13 | 13
9 | 2023-03-19 | 13 | 13
10 | 2023-03-20 | 13 | 13
11 | 2023-03-21 | 13 | 11
12 | 2023-03-22 | 11 | 11
13 | 2023-03-23 | 11 | 11
14 | 2023-03-24 | 11 | 11
15 | 2023-03-25 | 11 | 10
16 | 2023-03-26 | 10 | 10
17 | 2023-03-27 | 10 | 10
18 | 2023-03-28 | 10 | 10
19 | 2023-03-29 | 10 | 10
20 | 2023-03-30 | 10 | 10
21 | 2023-03-31 | 10 | 10
22 | 2023-04-01 | 10 | 10
23 | 2023-04-02 | 10 | 9
24 | 2023-04-03 | 9 | 9
25 | 2023-04-04 | 9 | 9
26 | 2023-04-05 | 9 | 8
27 | 2023-04-06 | 8 | 7
28 | 2023-04-07 | 7 | 7
29 | 2023-04-08 | 7 | 7
30 | 2023-04-09 | 7 | 7
31 | 2023-04-10 | 7 | 7
32 | 2023-04-11 | 7 | 7
33 | 2023-04-12 | 7 | 7
34 | 2023-04-13 | 7 | 7
35 | 2023-04-14 | 7 | 7
36 | 2023-04-15 | 7 | 7
37 | 2023-04-16 | 7 | 7
38 | 2023-04-17 | 7 | 7
39 | 2023-04-18 | 7 | 7
40 | 2023-04-19 | 7 | 7
41 | 2023-04-20 | 7 | 7
42 | 2023-04-21 | 7 | 7
43 | 2023-04-22 | 7 | 7
44 | 2023-04-23 | 7 | 7
45 | 2023-04-24 | 7 | 7
46 | 2023-04-25 | 7 | 7
47 | 2023-04-26 | 7 | 7
48 | 2023-04-27 | 7 | 7
49 | 2023-04-28 | 7 | 7
50 | 2023-04-29 | 7 | 7
51 | 2023-04-30 | 7 | 6
52 | 2023-05-01 | 6 | 4
53 | 2023-05-02 | 4 | 3
54 | 2023-05-03 | 3 | 3
55 | 2023-05-04 | 3 | 3
56 | 2023-05-05 | 3 | 3
57 | 2023-05-06 | 3 | 3
58 | 2023-05-07 | 0 | 0

## FunA_LauNgaSze
Task allocation (Function A)
Tasks | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06
Design function A logic | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
Create and modify function A layout | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0
Develop and modify function A | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
Write JX documentation | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0
Write unit test case | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0
Total working hours remaining | 30 | 25 | 21 | 11 | 6 | 0

## FunB_CheungKwokWai
Task allocation (Function B)
Tasks | 11/3/2023 | 2/5/2023 | 3/5/2023 | 4/5/2023 | 5/5/2023 | 6/5/2023
Design function B logic | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Create and modify function B layout | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
Develop and modify function B | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0
Write JX documentation | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0
Write unit test case | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0
Total working hours remaining | 30 | 24 | 16 | 9 | 4 | 0

## FunC_LeeChunYin
Task allocation (Function C)
Tasks | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 1/5/2023 | 2/5/2023 | 3/5/2023 | 4/5/2023 | 5/5/2023 | 6/5/2023
Design function C logic | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Create and modify function C layout | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Develop and modify function C | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Write JX documentation | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Write unit test case | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0
Total working hours remaining | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0